## شناسنامه پروژه
شناسنامه پروژه
اطلاعات عمومی پروژه
| کد یکتا | NF-1404-1001
| عنوان فارسی (FA) | کاربردی امکان سنجی و ساخت نمونه آزمایشگاهی خمیرکاغذ رنگبری نشده و رنگبری شده با کاربرد کاغذ بسته بندی و چاپ و تحریر با استفاده از فرآیند کرافت و ارگانوسولو از ضایعات کشاورزی و چوب اکالیپتوس
| عنوان انگلیسی (EN) | Feasibility study and laboratory-scale production of unbleached and bleached pulp for packaging paper, printing, and writing applications using the Kraft and Organosolv processes from agricultural waste and eucalyptus wood.
| کلان محور | سایر زمینه های فناوری
| زمینه اصلی | کشاورزی و دامپروری
| مجری | اکال زیست پایدار
| راهبر | شرکت شتابدهی و فناوری تا ثریا
| ناظر | مرضیه خاتمی فرد
| مبلغ (میلیون ریال) | 2500
| سهم موسسه دانشمند در تامین مالی (درصد) | 100%
| پروژه مادر (در صورت وجود) | راهی شو 1403
| مدت زمان پروژه (ماه) | 10
| شماره قرارداد | 63861261
| وضعیت فعلی (بر اساس گام های اصلی) | نظارت و راهبری
مساله پروژه
| بیان مسئله/فرصت | وابستگی شدید صنایع سلولزی به منابع چوبی وارداتی، نبود فرآیند بومی برای استفاده هم‌زمان از ضایعات کشاو رزی و چوب اکالیپتوس، و بهره‌نگرفتن از محصولات جانبی مایع سیاه؛ نیاز به الگوی بومی و پایدار برای تولید خمیرکاغذ.
| توجیه کسب‌وکار (چرا این پروژه؟) | به‌کارگیری مواد اولیه ارزان و پسماندهای کشاورزی بلااستفاده، دستیابی به بازارهای داخلی و بین‌المللی، کاهش وابستگی به واردات خمیر/کاغذ و ارتقای پایداری زیست‌محیطی صنعت کاغذ.
| هم‌راستایی با استراتژی سازمان | کمک به زیست بوم و شبکه سازی نخبگان و تقویت بخش های نوپا
| چکیده پروژه (حداکثر 250 کلمه) | پروژه با هدف تولید آزمایشگاهی خمیرکاغذ رنگبری‌نشده و رنگبری‌شده از ترکیب چوب اکالیپتوس و ضایعات کشاورزی اجرا می‌شود. برای پخت از دو فرآیند کرافت و ارگانوسولو استفاده شده و متغیرهای عملیاتی مانند دما، زمان، نسبت مایع به جامد و غلظت مواد شیمیایی بهینه‌سازی می‌گردد. رنگبری به روش TCF با پراکسید هیدروژن/اکسیژن انجام می‌شود تا درجه روشنی ≥۷۵% ISO حاصل شود. ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی شامل ویسکوزیته، مقاومت کششی، مقاومت به پارگی، ضخامت، نرمی سطح و یکنواختی طبق استانداردهای TAPPI و ISO صورت می‌گیرد. مایع سیاه نیز برای استخراج لیگنین (کاربردهای کربن فعال) و همی‌سلولزهای محلول (تولید فورفورال) بررسی می‌شود. نتایج مورد انتظار شامل تولید نمونه‌های آزمایشگاهی با کیفیت مناسب برای چاپ، تحریر و بسته‌بندی و مستندسازی فنی فرآیند است؛ همچنین اجرای نیمه‌صنعتی و ارائه نقشه جریان فرآیند و تحلیل اقتصادی مقدماتی در قالب ایده زیست‌پالایشگاه پیش‌بینی شده است.
اهداف و معیارهای موفقیت پروژه
| اهداف کلان پروژه | اجرا و تولید نمونه آزمایشگاهی خمیرکاغذ از چوب اکالیپتوس و پسماندهای کشاورزی؛ دستیابی به کیفیت مناسب برای کاربردهای بسته‌بندی، چاپ و تحریر؛ اجرای روش نیمه‌صنعتی؛ ایده‌پردازی و طراحی مفهومی زیست‌پالایشگاه
| خروجی‌ها و تحویل‌دادنی‌ها (Deliverables) | نمونه‌های آزمایشگاهی خمیرکاغذ (رنگبری‌نشده/رنگبری‌شده)؛ جداول نتایج آزمون‌ها و مقایسه فنی؛ سند طراحی مفهومی (هزینه/مدت اجرا)؛ نقشه جریان فرآیند و تحلیل اقتصادی مقدماتی؛ گزارش نهایی پروژه.
| شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) | بازده خمیر حداقل ۴۵٪ (کرافت) و ۵۰٪ (ارگانوسولو)؛ روشنایی پس از TCF ≥۷۵% ISO؛ شاخص مقاومت کششی ≥۵۰ N·m/g؛ شاخص مقاومت به پارگی ≥۵٫۵ mN·m²/g؛ نرمی سطح ۵۰–۱۰۰ Bekk s؛ ضخامت ۸۰–۱۱۰ µm (برای گرماژ ۷۰–۸۰)؛ یکنواختی گرماژ با انحراف معیار ≤±۵٪؛ تولید نیمه‌صنعتی ۱۰–۲۰ کیلوگرم در یک نوبت پخت؛ پایداری خواص نیمه‌صنعتی با انحراف ≤۱۰٪؛ حداقل ۲ نوبت پخت پایدار؛ بازده استخراج لیگنین >۱۰٪ وزن خشک؛ بازده فورفورال ۱٫۵–۳٪ وزنی؛ خلوص محصولات جانبی ≥۹۰٪ (HPLC/GC-MS).
| معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria) | تطابق نتایج با استانداردهای TAPPI T-220 و ISO 12625؛ دستیابی به مقادیر قابل‌قبول تعریف‌شده در اهداف اختصاصی؛ احراز امکان اجرای پیوسته با حداقل دو نوبت پخت پایدار؛ ارائه نقشه جریان فرآیند و تحلیل اقتصادی مقدماتی به‌همراه گزارش نهایی
مشخات تیم مجری
| نوع مجری | اکال زیست پایدار
| نام نماینده | علیرضا حمدی
| صاحبین امضا | علیرضا حمدی - رضا پوربابا - محمد حسن زاده - علیرضا طلوعی
| تعداد اعضای تیم | 4
| نام اعضای تیم | علیرضا حمدی - رضا پوربابا - محمد حسن زاده - علیرضا طلوعی
| مدیر پروژه | علیرضا حمدی
| استان محل استقرار اصلی | استان زنجان
| شهر محل استقرار | زنجان
آدرس
| تلفن 1 | علیرضا حمدی : ۰۹۰۴۴۷۱۷۷۶۶
| تلفن 2 | رضا پوربابا :09369223008
| تلفن 3 | محمد حسن زاده:09104305093
| ایمیل | rezahamdi254@gmail.com
اطلاعات زمان بندی
| تاریخ عقد قرارداد | 2025-08-09
| تاریخ شروع برنامه ریزی شده | 2025-07-23
| تاریخ پایان برنامه ریزی شده | 2026-05-22
| تاریخ واریز پیش پرداخت (در صورت وجود) | -
| تاریخ شروع واقعی | 2025-07-23
تاریخ پایان واقعی
| وضعیت فعلی | نظارت و راهبری
| درصد پیشرفت فعلی (تایید شده) | 27.2
اطلاعات مالی
| بودجه پروژه ( میلیون ریال ) | 2500
| سهم دانشمند از تامین مالی پروژه | 100%
| سایر حامیان مالی | -
| سهم سایر حامیان مالی در تامین مالی | 0
| پیش پرداخت بر اساس قرارداد | 0
| مبلغ تایید شده بر اساس پیشرفت پروژه | 450000000
| مبلغ پرداخت شده به مجری | 450000000
| مبلغ در انتظار پرداخت | 0
| حسن انجام کار نزد مجری | 250000000
| مبلغ باقی مانده (بر اساس پرداخت شده) | 2050000000

## گانت چارت
ردیف |  | عنوان فعالیت اصلي | حجم فعالیت | مدت‌زمان (ماه) | [12 empty] | هزینه گام |  | درصد وزنی فعاليت
|  |  | (نفر ساعت) | [13 empty] | (میلیون‌تومان)
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | بیان نیاز | 500 | [13 empty] | 20 |  | 8 | bar: 2
2 |  | طراحی مفهومی | 700 | [13 empty] | 30 |  | 12 | bar: 2 to 3
3 |  | ساخت اولیه نمونه آزمایشی | 2160 | [13 empty] | 87.5 |  | 35 | bar: 3 to 6
4 |  | اصلاح نمونه اولیه | 1240 | [13 empty] | 50 |  | 20 | bar: 5 to 7
5 |  | بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه | 1000 | [13 empty] | 40 |  | 16 | bar: 7 to 9
6 |  | ارایه گزارش نهایی | 500 | [13 empty] | 22.5 |  | 9 | bar: 10
| مجموع: |  | 6100 |  | 10 | [12 empty] | 250 | 100

## گام نمای فعالیت های صندوق
گام اصلی | فعالیت مرتبط با گام اصلی | تاریخ (سال/روز/ماه) | ساعت | توضیح
دریافت پروپوزال | طرح دریافت شده و ضمن ایجاد شناسنامه پروژه، به آن کد تخصیص داده شده است | 2025-09-01 | 10:00
دریافت پروپوزال | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد | 2025-09-03 | 12:00
ارزیابی اولیه | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است. | 2025-09-06 | 8:00
ارزیابی اولیه | پرامپت ارزیابی اولیه اجرا و گزارش ارزیابی آماده شده است. | 2025-09-06 | 16:00
ارزیابی اولیه | طرح در ارزیابی اولیه حد نصاب کافی را کسب کرده و طرح به همراه گزارش ارزیابی اولیه برای شروع ارزیابی موشکافانه ارسال شده است. | 2025-09-06 | 16:00
ارزیابی موشکافانه | طرح جهت ارزیابی موشکلفانه دریافت شده است | 2025-09-07 | 8:00
تنظیم قرارداد | قرارداد تنظیم شده است
تنظیم قرارداد | قرارداد به صورت غیر حضوری برای امضای الکترونیکی ارسال شده است
تنظیم قرارداد | امضای مجری تکمیل شده است
تنظیم قرارداد | برای امضای صاحبین امضای موسسه ارسال شده است
دریافت پروپوزال | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد
ارزیابی اولیه | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است.
ارزیابی اولیه | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم - تماس با تیم برقرار شد ولی زمان جلسه مشخص نشده است (نیازمند پیگیری مجدد)
ارزیابی اولیه

## Statuses
گام اصلی | دریافت پروپوزال | ارزیابی اولیه | ارزیابی موشکافانه | تصویب طرح | تنظیم قرارداد | نظارت و راهبری | خروج از صندوق | مسیر سبز | نوع مجری | کلان محور | زمینه اصلی
دریافت پروپوزال | طرح دریافت شده، به آن کد یکتا تخصیص داده شده است و شناسنامه پروژه ایجاد شده است | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است. | طرح جهت ارزیابی موشکلفانه دریافت شده است | طرح برای تصویب در شورای راهبری دریافت شده است | مصوبه هیئت مدیره جهت تنظیم قرارداد دریافت شده است | قرارداد نیازمند پیش پرداخت بوده و در انتظار دریافت تضامین بر اساس قرارداد است | گزارش نهایی مورد تایید راهبر به صندوق تحویل شده است. | این پروژه با توجه به دستور و تصویب هیئت مدیره/مدیرعامل/ریاست و یا معاونت های بنیاد در مسیر سبز (فوری) قرار گرفت (در توضیحات ذکر شود) | تیم فناور | امنیت غذایی | صنایع معدنی
ارزیابی اولیه | مستندات بررسی شده و اصلاحات به تیم مجری اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | پرامپت ارزیابی اولیه اجرا و گزارش ارزیابی آماده شده است. | در حال تعیین تیم داوری/راهبری/ناظر | طرح در دستور جلسه شورای راهبری قرار گرفته است | تیپ قرارداد مشخص و برای مجری ارسال شد | تضامین مطابق قرارداد دریافت شده یا نیاز به تضمین نمی باشد (در انتظار صدور دستور پرداخت) | اسناد و محصولات توسط مجری تحویل شده است | بر اساس نوع دستور هماهنگی اولیه با تیم به انجام رسید | شرکت | حمل و نقل ترکیبی | انرژی و صنایع بالادستی نفت و گاز
ارزیابی موشکافانه | طرح اصلاح شده دریافت شده است | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم - تماس با تیم برقرار شد ولی زمان جلسه مشخص نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) | طرح برای داور/راهبر/ناظر ارسال شده است | بر اساس نظر شورای راهبری طرح نیازمند اصلاح مختصر است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده و برگشت به شورای راهبری) | در انتظار دریافت مشخصات و اطلاعات مورد نیاز قرارداد از سوی مجری و/یا راهبر | گزارش پیشرفت و صورت وضعیت دریافت شده است | اسناد و محصولات ارسالی مورد تایید قرار گرفته است | پروژه نیازمند جلسه دفاع است | دانشگاه یا مرکز پژوهشی | صنایع بالا دستی نفت و گاز | عمرانی و ساختمانی
تصویب طرح | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم و تاریخ جلسه مشخص شده است. | طرح تحت بررسی توسط داور/راهبر/ناظر است | بر اساس نظر شورای راهبری طرح نیازمند اصلاح و برگشت به فازهای قبلی ارزیابی است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | تمامی اطلاعات جهت تنظیم قرارداد دریافت شده است | بررسی پیشرفت نیازمند جلسه دفاع است | اتمام پروژه نیازمند جلسه دفاع است | با تیم/راهبر/موسسه برای دفاع تماس گرفته شد ولی زمان جلسه نهایی نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) |  | صنعتی سازی ساختمان و فناوری های پیشرفته مرتبط | کشاورزی و دامپروری
تنظیم قرارداد |  | جلسه با تیم برگزار شد. | با توجه به گذشت زمان و عدم ارسال نتیجه بررسی برای داور/داوران دارای تاخیر یادآوری ارسال شده است | طرح در شورای راهبری رد و به تیم اطلاع رسانی شد | قرارداد تنظیم شده است | هماهنگی جلسه دفاع انجام شده است ( زمان جلسه مشخص و در انتظار برگزاری جلسه دفاع) | با تیم/راهبر برای دفاع تماس گرفته شد ولی زمان جلسه نهایی نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) | جلسه دفاع هماهنگ شد (در انتظار برگزار جلسه) |  | اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی | حمل و نقل، لجستیک و بازرگانی
نظارت و راهبری |  | طرح نیاز به اصلاح دارد و اصلاحات به تیم اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | نتیجه تمامی داوران دریافت شده است. | طرح مورد تایید شورای راهبری قرار رفته است. | زمان جلسه حضوری جهت امضای مجری مشخص شده است | جلسه دفاع برگزار شده است | هماهنگی جلسه دفاع انجام شده است ( در انتظار برگزاری جلسه دفاع) | جلسه دفاع برگزار شده است |  | معدن | مالی و بانکی
خروج از صندوق |  | طرح اصلاح شده دریافت شده است. | در حال جمع بندی و تهیه گزارش ازریابی موشکافانه | طرح در دستور جلسه هیئت مدیره قرار گرفته است. | قرارداد به صورت غیر حضوری برای امضای الکترونیکی ارسال شده است | درصد و گزارش پیشرفت/صورت وضعیت نیازمند اصلاح است و اصلاحات اعلام شده است | جلسه دفاع برگزار شده است | فرمت پروپوزال برای تیم مجری ارسال شده است |  | زنجیره ارزش فولاد | پتروشیمی (صنایع پایین‌دستی)
میسر سبز |  | TRL طرح با TRL هدف صندوق نوآور مغایر بوده و طرح به کمیته سرمایه گذاری صندوق ارجاع شده است | گزارش ارزیابی اولیه تهیه شده و برای کارگروه ارزیابی صندوق ارسال شده است. | طرح در هیئت مدیره تصویب شد | امضای مجری تکمیل شده است | گزارش پیشرفت/صورت وضعیت مورد تایید صندوق می باشد | صورت مجلس پایان پروژه نگارش شده است | پروپوزال نهایی دریافت شده است |  | سایر زمینه های فناوری | توسعه نوآوری و امور دانش‌بنیان
|  | طرح قابلیت پذیرش نداشته و رد درخواست به تیم پژوهشی اعلام شده است. | در انتظار تصمیم گیری توسط کارگروه ارزیابی | طرح در هیئت مدیره رد و به تیم اطلاع رسانی شد | امضای راهبر تکمیل شده است | دستور پرداخت صادر شد - در انتظار پرداخت | گزارش و یا محصول نیازمند اصلاح است و اصلاحات به مجری اعلام شده است (در انتظار اصلاح توسط مجری) | طرح رد و به تیم مجری اعلام شد |  |  | گردشگری و اکوتوریسم
|  | طرح در ارزیابی اولیه حد نصاب کافی را کسب کرده و طرح به همراه گزارش ارزیابی اولیه برای شروع ارزیابی موشکافانه ارسال شده است. | طرح نیازمند اصلاح بوده و اصلاحات به مجری اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | بر اساس نظر هیئت مدیره طرح نیازمند اصلاح مختصر است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده و برگشت به شورای راهبری) | برای امضای صاحبین امضای موسسه ارسال شده است | پرداخت انجام شده است (بر اساس تاریخ واریز) | صورت وضعیت فاز نهایی صادر شده است - در انتظار پرداخت | طرح نیازمند اصلاح است (در انتظار اعمال تغییرات) |  |  | صنایع غذایی
|  |  | طرح قابلیت پذیرش نداشته و رد درخواست به تیم پژوهشی اعلام شده است. | بر اساس هیئت مدیره طرح نیازمند اصلاح و برگشت به فازهای قبلی ارزیابی است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | امضای مدیرعامل اخذ شده است | اسناد پرداخت تحویل صندوق شده است. | پرداخت فاز نهایی انجام شده است (بر اساس تاریخ واریز) | کلیات طرح و پروپوزال مورد تایید قرار گرفته است |  |  | اموال و املاک
|  |  | طرح در مرحلع ارزیابی موشکافانه تایید شده و آماده تصویب در هیئت مدیره موسسه می باشد. |  | امضای عضو هیئت مدیره اخذ شده است | اسناد پرداخت به تیم مجری ارسال شده است | اسناد پرداخت فاز نهایی تحویل صندوق شده است. | در انتظار تاییدات مورد نیاز (ناظر/موسسه) برای تنظیم قرارداد (در توضیحات ذکر شود) |  |  | هوش مصنوعی و فناوری‌های وابسته
[5 empty] | تمامی امضاها اخذ شده است در انتظار تخصیص شماره نامه | گزارش پیشرفت ماهانه دریافت شده است | اسناد پرداخت فاز نهایی به تیم مجری ارسال شده است | تمامی تاییدات مورد نیاز دریافت شده است (ورود به گام تنظیم قرارداد - گام های طی شده در گام نما آورده شود) |  |  | سایر
[5 empty] | شماره نامه تخصیص و فایل ارسال شده است | زمان پروژه به پایان رسیده و امکان تمدید زمان وجود ندارد(ورود به فاز خروج) | فاز نهایی پرداخت شده و در انتظار آزاد سازی حسن انجام کار می باشد | این طرح در فرآیند معمول صندوق قرار گرفته است (ورود به فاز دریافت پروپوزال و گام های طی شده در گام نما آورده شود)
[5 empty] | نسخه راهبر تحویل شده است | زمان پروژه به پایان رسیده و نیازمند تنظیم متمم قرارداد می باشد (بازگشت به فاز تنظیم قرارداد) | دوره تضمین سپری شده و حسن انجام کار آماده آزاد سازی می باشد
[5 empty] | نسخه مجری تحویل شده است | تیم به معرفی نامه به شرکت ها/ارگان ها نیاز دارد (شماره نامه در توضیحات) | دستور پرداخت حسن انجام کار صادر شده است - در انتظار پرداخت
[6 empty] | فرآیند صدور معرفی نامه در صندوق نوآور به پایان رسید (در انتظار تکمیل فرایند توسط مدیر/معاونت مربوطه) | اسناد پرداخت حسن انجام کار تحویل صندوق شده است.
[6 empty] | معرفی نامه صادر و ارسال شد (شماره نامه در توضیحات) | اسناد پرداخت حسن انجام کار به تیم مجری ارسال شده است
قرار داد فاقد حسن انجام کار بوده و تصفیه کامل با تیم انجام شده است
حضور تیم پروژه در یکی از رویدادهای سرمایه گذاری جانمایی شده و زمان به تیم مجری اعلام شده است
تیم مجری در رویداد سرمایه گذاری شرکت کرده است
تیم مجری قابلیت معرفی به صندوق و یا معاونت های موسسه را دارد - اطلاعات تیم و سوابق به واحد مربوطه ارسال شده است
تیم مجری وارد فاز شتابدهی/فروش محصول/ ... شده است (با ذکر توضیحات)
پروژه خاتمه یافته است (درصد پیشرفت نهایی در توضیحات ذکر شود)
پروژه به دلایل فنی/ تیم / فناوری و ... قابلیت ادامه نداشته و در فازهای میانی لغو شده است.