## شناسنامه پروژه
شناسنامه پروژه
اطلاعات عمومی پروژه
| کد یکتا | NF-1404-1047
| عنوان فارسی (FA) | توسعه و تحلیل الگوریتم موقعیت یابی در سیستم LPS با ساختار سه نقطه ای
| عنوان انگلیسی (EN) | Development and Analysis of a Localization Algorithm in an LPS with a Three-Point Structure
| کلان محور | اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
| زمینه اصلی | هوش مصنوعی و فناوری‌های وابسته
| مجری | چکاوکی
| راهبر | شرکت شتابدهی و فناوری تا ثریا
| ناظر | وحید غالمرضایی
| مبلغ (میلیون ریال) | 2500
| سهم موسسه دانشمند در تامین مالی (درصد) | 100%
| پروژه مادر (در صورت وجود) | راهی شو 1403
| مدت زمان پروژه (ماه) | 10
| شماره قرارداد | 0
| وضعیت فعلی (بر اساس گام های اصلی) | نظارت و راهبری
مساله پروژه
| بیان مسئله/فرصت | وابستگی سامانه‌های موقعیت‌یابی کشور به GPS و نبود سامانه بومی مستقل، باعث آسیب‌پذیری در شرایط بحران، جنگ الکترونیک یا محیط‌های فاقد پوشش ماهواره‌ای شده است. نیاز به توسعه سیستم موقعیت‌یابی محلی (LPS) دقیق، کم‌هزینه و مستقل از زیرساخت‌های جهانی وجود دارد
| توجیه کسب‌وکار (چرا این پروژه؟) | طراحی الگوریتم و سامانه موقعیت‌یابی مستقل از GPS برای کاربرد در عملیات امداد، معادن، صنایع نظامی و محیط‌های فاقد زیرساخت ارتباطی؛ افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ملی و کاهش وابستگی فناورانه.
| هم‌راستایی با استراتژی سازمان | کمک به زیست بوم و شبکه سازی نخبگان و تقویت بخش های نوپا
| چکیده پروژه (حداکثر 250 کلمه) | این پروژه با هدف طراحی و تحلیل یک الگوریتم موقعیت‌یابی محلی (LPS) با ساختار سه‌نقطه‌ای تعریف شده است. سامانه شامل سه گره مرجع معلق (نظیر بالن یا گره‌های هوایی) است که از طریق اندازه‌گیری زمان پرواز سیگنال‌های رادیویی (TOF) و تحلیل هندسی، موقعیت دقیق یک گره متحرک را در فضاهای باز تعیین می‌کند. در این طرح، الگوریتم با استفاده از فیلتر کالمن توسعه‌یافته در MATLAB/Simulink شبیه‌سازی شده و عملکرد آن در برابر نویز، تأخیر و چیدمان مختلف گره‌ها بررسی می‌شود. دقت هدف سامانه کمتر از ۳۰ سانتی‌متر و زمان پاسخ کمتر از ۱۲۰ میلی‌ثانیه است. خروجی پروژه شامل الگوریتم بهینه‌شده، مدل مفهومی سخت‌افزار، داده‌های آزمایشگاهی و دستورالعمل فنی طراحی برای توسعه نمونه صنعتی خواهد بود.
اهداف و معیارهای موفقیت پروژه
| اهداف کلان پروژه | توسعه الگوریتم موقعیت‌یابی دقیق مستقل از GPS؛ دستیابی به دقت مکانی ≤۳۰ سانتی‌متر و زمان پاسخ ≤۱۲۰ میلی‌ثانیه؛ طراحی مفهومی سخت‌افزار سامانه LPS با ساختار سه‌نقطه‌ای؛ فراهم‌سازی زیرساخت فنی برای نمونه‌سازی صنعتی LPS بومی
| خروجی‌ها و تحویل‌دادنی‌ها (Deliverables) | الگوریتم موقعیت‌یابی مبتنی بر TOF و فیلتر کالمن، مدل شبیه‌سازی MATLAB/SIMULINK، گزارش فنی تحلیل عملکرد، نقشه مفهومی سامانه، نمونه اولیه آزمایشگاهی و مستندات طراحی.
| شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) | دقت ≤۳۰ سانتی‌متر؛ زمان پاسخ ≤۱۲۰ میلی‌ثانیه؛ پایداری عملکرد ≥۹۰٪ در شرایط متغیر محیطی؛ نرخ موفقیت موقعیت‌یابی ≥۹۵٪ در محدوده ۲۵۰ تا ۵۰۰ متر
| معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria) | اثبات دقت و زمان پاسخ در تست‌های آزمایشگاهی؛ پایداری ≥۹۰٪ در شرایط نویزی؛ انطباق با استاندارد IEEE 802.15.4a؛ تکمیل مستندات طراحی و الگوریتم با قابلیت توسعه صنعتی.
مشخات تیم مجری
| نوع مجری | چکاوکی
| نام نماینده | فاطمه مقدسیان
| صاحبین امضا | فاطمه مقدسیان -مهدیه آرامی شام اسبی
| تعداد اعضای تیم | 2
| نام اعضای تیم | فاطمه مقدسیان -مهدیه آرامی شام اسبی
| مدیر پروژه | فاطمه مقدسیان
| استان محل استقرار اصلی | استان تهران
| شهر محل استقرار | تهران
آدرس
| تلفن 1 | 09367331407
| تلفن 2 | 09929027370
تلفن 3
| ایمیل | Fatemeh.moghadasian@aut.ac.ir
اطلاعات زمان بندی
| تاریخ عقد قرارداد | 2025-10-01
| تاریخ شروع برنامه ریزی شده | 2025-09-01
| تاریخ پایان برنامه ریزی شده | 2026-07-01
| تاریخ واریز پیش پرداخت (در صورت وجود) | -
| تاریخ شروع واقعی | 2025-09-01
تاریخ پایان واقعی
| وضعیت فعلی | نظارت و راهبری
| درصد پیشرفت فعلی (تایید شده) | 36
اطلاعات مالی
| بودجه پروژه ( میلیون ریال ) | 2500
| سهم دانشمند از تامین مالی پروژه | 100%
| سایر حامیان مالی | -
| سهم سایر حامیان مالی در تامین مالی | 0
| پیش پرداخت بر اساس قرارداد | 0
| مبلغ تایید شده بر اساس پیشرفت پروژه | 450000000
| مبلغ پرداخت شده به مجری | 450000000
| مبلغ در انتظار پرداخت | 0
| حسن انجام کار نزد مجری | 250000000
| مبلغ باقی مانده (بر اساس پرداخت شده) | 2050000000

## گانت چارت
ردیف | عنوان فعالیت اصلي | حجم فعالیت | مدت‌زمان (ماه) | [11 empty] | هزینه گام | درصد وزنی فعاليت
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (میلیون‌تومان)
1 | مطالعه امکان‌سنجی | 640 | [12 empty] | 50 | 20 | bar: مدت‌زمان (ماه) 1 to مدت‌زمان (ماه) 2
2 | طراحی مفهومی | 960 | [12 empty] | 60 | 24 | bar: مدت‌زمان (ماه) 2 to مدت‌زمان (ماه) 4
3 | شبیه‌سازی و توسعه الگوریتم‌ها | 320 | [12 empty] | 80 | 32 | bar: مدت‌زمان (ماه) 3 to مدت‌زمان (ماه) 4
4 | ساخت نمونه اولیه آزمایشگاهی | 1280 | [12 empty] | 45 | 18 | bar: مدت‌زمان (ماه) 5 to مدت‌زمان (ماه) 8
5 | بهینه سازی طراحی و الگوریتم | 640 | [12 empty] | 10 | 4 | bar: مدت‌زمان (ماه) 9 to مدت‌زمان (ماه) 10
6 | آزمایشات لازم و اعتبارسنجی نهایی | 126 | [12 empty] | 5 | 2 | bar: مدت‌زمان (ماه) 10

## گام نمای فعالیت های صندوق
گام اصلی | فعالیت مرتبط با گام اصلی | تاریخ (سال/روز/ماه) | ساعت | توضیح
دریافت پروپوزال | طرح دریافت شده و ضمن ایجاد شناسنامه پروژه، به آن کد تخصیص داده شده است | 2025-09-01 | 10:00
دریافت پروپوزال | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد | 2025-09-03 | 12:00
ارزیابی اولیه | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است. | 2025-09-06 | 8:00
ارزیابی اولیه | پرامپت ارزیابی اولیه اجرا و گزارش ارزیابی آماده شده است. | 2025-09-06 | 16:00
ارزیابی اولیه | طرح در ارزیابی اولیه حد نصاب کافی را کسب کرده و طرح به همراه گزارش ارزیابی اولیه برای شروع ارزیابی موشکافانه ارسال شده است. | 2025-09-06 | 16:00
ارزیابی موشکافانه | طرح جهت ارزیابی موشکلفانه دریافت شده است | 2025-09-07 | 8:00
تنظیم قرارداد | قرارداد تنظیم شده است
تنظیم قرارداد | قرارداد به صورت غیر حضوری برای امضای الکترونیکی ارسال شده است
تنظیم قرارداد | امضای مجری تکمیل شده است
تنظیم قرارداد | برای امضای صاحبین امضای موسسه ارسال شده است
دریافت پروپوزال | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد
ارزیابی اولیه | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است.
ارزیابی اولیه | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم - تماس با تیم برقرار شد ولی زمان جلسه مشخص نشده است (نیازمند پیگیری مجدد)
ارزیابی اولیه

## Statuses
گام اصلی | دریافت پروپوزال | ارزیابی اولیه | ارزیابی موشکافانه | تصویب طرح | تنظیم قرارداد | نظارت و راهبری | خروج از صندوق | مسیر سبز | نوع مجری | کلان محور | زمینه اصلی
دریافت پروپوزال | طرح دریافت شده، به آن کد یکتا تخصیص داده شده است و شناسنامه پروژه ایجاد شده است | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است. | طرح جهت ارزیابی موشکلفانه دریافت شده است | طرح برای تصویب در شورای راهبری دریافت شده است | مصوبه هیئت مدیره جهت تنظیم قرارداد دریافت شده است | قرارداد نیازمند پیش پرداخت بوده و در انتظار دریافت تضامین بر اساس قرارداد است | گزارش نهایی مورد تایید راهبر به صندوق تحویل شده است. | این پروژه با توجه به دستور و تصویب هیئت مدیره/مدیرعامل/ریاست و یا معاونت های بنیاد در مسیر سبز (فوری) قرار گرفت (در توضیحات ذکر شود) | تیم فناور | امنیت غذایی | صنایع معدنی
ارزیابی اولیه | مستندات بررسی شده و اصلاحات به تیم مجری اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | پرامپت ارزیابی اولیه اجرا و گزارش ارزیابی آماده شده است. | در حال تعیین تیم داوری/راهبری/ناظر | طرح در دستور جلسه شورای راهبری قرار گرفته است | تیپ قرارداد مشخص و برای مجری ارسال شد | تضامین مطابق قرارداد دریافت شده یا نیاز به تضمین نمی باشد (در انتظار صدور دستور پرداخت) | اسناد و محصولات توسط مجری تحویل شده است | بر اساس نوع دستور هماهنگی اولیه با تیم به انجام رسید | شرکت | حمل و نقل ترکیبی | انرژی و صنایع بالادستی نفت و گاز
ارزیابی موشکافانه | طرح اصلاح شده دریافت شده است | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم - تماس با تیم برقرار شد ولی زمان جلسه مشخص نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) | طرح برای داور/راهبر/ناظر ارسال شده است | بر اساس نظر شورای راهبری طرح نیازمند اصلاح مختصر است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده و برگشت به شورای راهبری) | در انتظار دریافت مشخصات و اطلاعات مورد نیاز قرارداد از سوی مجری و/یا راهبر | گزارش پیشرفت و صورت وضعیت دریافت شده است | اسناد و محصولات ارسالی مورد تایید قرار گرفته است | پروژه نیازمند جلسه دفاع است | دانشگاه یا مرکز پژوهشی | صنایع بالا دستی نفت و گاز | عمرانی و ساختمانی
تصویب طرح | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم و تاریخ جلسه مشخص شده است. | طرح تحت بررسی توسط داور/راهبر/ناظر است | بر اساس نظر شورای راهبری طرح نیازمند اصلاح و برگشت به فازهای قبلی ارزیابی است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | تمامی اطلاعات جهت تنظیم قرارداد دریافت شده است | بررسی پیشرفت نیازمند جلسه دفاع است | اتمام پروژه نیازمند جلسه دفاع است | با تیم/راهبر/موسسه برای دفاع تماس گرفته شد ولی زمان جلسه نهایی نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) |  | صنعتی سازی ساختمان و فناوری های پیشرفته مرتبط | کشاورزی و دامپروری
تنظیم قرارداد |  | جلسه با تیم برگزار شد. | با توجه به گذشت زمان و عدم ارسال نتیجه بررسی برای داور/داوران دارای تاخیر یادآوری ارسال شده است | طرح در شورای راهبری رد و به تیم اطلاع رسانی شد | قرارداد تنظیم شده است | هماهنگی جلسه دفاع انجام شده است ( زمان جلسه مشخص و در انتظار برگزاری جلسه دفاع) | با تیم/راهبر برای دفاع تماس گرفته شد ولی زمان جلسه نهایی نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) | جلسه دفاع هماهنگ شد (در انتظار برگزار جلسه) |  | اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی | حمل و نقل، لجستیک و بازرگانی
نظارت و راهبری |  | طرح نیاز به اصلاح دارد و اصلاحات به تیم اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | نتیجه تمامی داوران دریافت شده است. | طرح مورد تایید شورای راهبری قرار رفته است. | زمان جلسه حضوری جهت امضای مجری مشخص شده است | جلسه دفاع برگزار شده است | هماهنگی جلسه دفاع انجام شده است ( در انتظار برگزاری جلسه دفاع) | جلسه دفاع برگزار شده است |  | معدن | مالی و بانکی
خروج از صندوق |  | طرح اصلاح شده دریافت شده است. | در حال جمع بندی و تهیه گزارش ازریابی موشکافانه | طرح در دستور جلسه هیئت مدیره قرار گرفته است. | قرارداد به صورت غیر حضوری برای امضای الکترونیکی ارسال شده است | درصد و گزارش پیشرفت/صورت وضعیت نیازمند اصلاح است و اصلاحات اعلام شده است | جلسه دفاع برگزار شده است | فرمت پروپوزال برای تیم مجری ارسال شده است |  | زنجیره ارزش فولاد | پتروشیمی (صنایع پایین‌دستی)
میسر سبز |  | TRL طرح با TRL هدف صندوق نوآور مغایر بوده و طرح به کمیته سرمایه گذاری صندوق ارجاع شده است | گزارش ارزیابی اولیه تهیه شده و برای کارگروه ارزیابی صندوق ارسال شده است. | طرح در هیئت مدیره تصویب شد | امضای مجری تکمیل شده است | گزارش پیشرفت/صورت وضعیت مورد تایید صندوق می باشد | صورت مجلس پایان پروژه نگارش شده است | پروپوزال نهایی دریافت شده است |  | سایر زمینه های فناوری | توسعه نوآوری و امور دانش‌بنیان
|  | طرح قابلیت پذیرش نداشته و رد درخواست به تیم پژوهشی اعلام شده است. | در انتظار تصمیم گیری توسط کارگروه ارزیابی | طرح در هیئت مدیره رد و به تیم اطلاع رسانی شد | امضای راهبر تکمیل شده است | دستور پرداخت صادر شد - در انتظار پرداخت | گزارش و یا محصول نیازمند اصلاح است و اصلاحات به مجری اعلام شده است (در انتظار اصلاح توسط مجری) | طرح رد و به تیم مجری اعلام شد |  |  | گردشگری و اکوتوریسم
|  | طرح در ارزیابی اولیه حد نصاب کافی را کسب کرده و طرح به همراه گزارش ارزیابی اولیه برای شروع ارزیابی موشکافانه ارسال شده است. | طرح نیازمند اصلاح بوده و اصلاحات به مجری اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | بر اساس نظر هیئت مدیره طرح نیازمند اصلاح مختصر است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده و برگشت به شورای راهبری) | برای امضای صاحبین امضای موسسه ارسال شده است | پرداخت انجام شده است (بر اساس تاریخ واریز) | صورت وضعیت فاز نهایی صادر شده است - در انتظار پرداخت | طرح نیازمند اصلاح است (در انتظار اعمال تغییرات) |  |  | صنایع غذایی
|  |  | طرح قابلیت پذیرش نداشته و رد درخواست به تیم پژوهشی اعلام شده است. | بر اساس هیئت مدیره طرح نیازمند اصلاح و برگشت به فازهای قبلی ارزیابی است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | امضای مدیرعامل اخذ شده است | اسناد پرداخت تحویل صندوق شده است. | پرداخت فاز نهایی انجام شده است (بر اساس تاریخ واریز) | کلیات طرح و پروپوزال مورد تایید قرار گرفته است |  |  | اموال و املاک
|  |  | طرح در مرحلع ارزیابی موشکافانه تایید شده و آماده تصویب در هیئت مدیره موسسه می باشد. |  | امضای عضو هیئت مدیره اخذ شده است | اسناد پرداخت به تیم مجری ارسال شده است | اسناد پرداخت فاز نهایی تحویل صندوق شده است. | در انتظار تاییدات مورد نیاز (ناظر/موسسه) برای تنظیم قرارداد (در توضیحات ذکر شود) |  |  | هوش مصنوعی و فناوری‌های وابسته
[5 empty] | تمامی امضاها اخذ شده است در انتظار تخصیص شماره نامه | گزارش پیشرفت ماهانه دریافت شده است | اسناد پرداخت فاز نهایی به تیم مجری ارسال شده است | تمامی تاییدات مورد نیاز دریافت شده است (ورود به گام تنظیم قرارداد - گام های طی شده در گام نما آورده شود) |  |  | سایر
[5 empty] | شماره نامه تخصیص و فایل ارسال شده است | زمان پروژه به پایان رسیده و امکان تمدید زمان وجود ندارد(ورود به فاز خروج) | فاز نهایی پرداخت شده و در انتظار آزاد سازی حسن انجام کار می باشد | این طرح در فرآیند معمول صندوق قرار گرفته است (ورود به فاز دریافت پروپوزال و گام های طی شده در گام نما آورده شود)
[5 empty] | نسخه راهبر تحویل شده است | زمان پروژه به پایان رسیده و نیازمند تنظیم متمم قرارداد می باشد (بازگشت به فاز تنظیم قرارداد) | دوره تضمین سپری شده و حسن انجام کار آماده آزاد سازی می باشد
[5 empty] | نسخه مجری تحویل شده است | تیم به معرفی نامه به شرکت ها/ارگان ها نیاز دارد (شماره نامه در توضیحات) | دستور پرداخت حسن انجام کار صادر شده است - در انتظار پرداخت
[6 empty] | فرآیند صدور معرفی نامه در صندوق نوآور به پایان رسید (در انتظار تکمیل فرایند توسط مدیر/معاونت مربوطه) | اسناد پرداخت حسن انجام کار تحویل صندوق شده است.
[6 empty] | معرفی نامه صادر و ارسال شد (شماره نامه در توضیحات) | اسناد پرداخت حسن انجام کار به تیم مجری ارسال شده است
قرار داد فاقد حسن انجام کار بوده و تصفیه کامل با تیم انجام شده است
حضور تیم پروژه در یکی از رویدادهای سرمایه گذاری جانمایی شده و زمان به تیم مجری اعلام شده است
تیم مجری در رویداد سرمایه گذاری شرکت کرده است
تیم مجری قابلیت معرفی به صندوق و یا معاونت های موسسه را دارد - اطلاعات تیم و سوابق به واحد مربوطه ارسال شده است
تیم مجری وارد فاز شتابدهی/فروش محصول/ ... شده است (با ذکر توضیحات)
پروژه خاتمه یافته است (درصد پیشرفت نهایی در توضیحات ذکر شود)
پروژه به دلایل فنی/ تیم / فناوری و ... قابلیت ادامه نداشته و در فازهای میانی لغو شده است.