## شناسنامه پروژه
شناسنامه پروژه
اطلاعات عمومی پروژه
| کد یکتا | NF-1404-1051
| عنوان فارسی (FA) | امکان سنجی و طراحی و ساخت نمونه اولیه و نمونه مهندسی سیستم کشف و کنترل نقص در خط تولید ظروف
| عنوان انگلیسی (EN) | Feasibility study, design and construction of engineering prototype and industrial-grade system of defect detection in container production line
| کلان محور | اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
| زمینه اصلی | هوش مصنوعی و فناوری‌های وابسته
| مجری | سیگنال امید
| راهبر | شرکت شتابدهی و فناوری تا ثریا
| ناظر | علیرضا کرمی وندیشی
| مبلغ (میلیون ریال) | 5000
| سهم موسسه دانشمند در تامین مالی (درصد) | 100%
| پروژه مادر (در صورت وجود) | راهی شو 1403
| مدت زمان پروژه (ماه) | 7
| شماره قرارداد | 0
| وضعیت فعلی (بر اساس گام های اصلی) | تنظیم قرارداد
مساله پروژه
| بیان مسئله/فرصت | در صنعت تولید بطری‌ها و ظروف (PET، شیشه‌ای و فلزی)، کنترل کیفیت همچنان عمدتاً به‌صورت دستی انجام می‌شود که موجب کاهش بهره‌وری، خطای انسانی و افزایش ضایعات تولید می‌گردد. نبود سامانه‌ای خودکار برای تشخیص عیوب بطری‌ها مانند ترک، لب‌پریدگی یا عیوب چاپی، باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش رضایت مشتریان می‌شود. پروژه حاضر با هدف مکانیزه‌سازی کامل فرآیند تشخیص عیوب و جداسازی محصولات معیوب از خط تولید طراحی شده است.
| توجیه کسب‌وکار (چرا این پروژه؟) | سیستم پیشنهادی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و بینایی ماشین، دقتی بیش از ۹۵٪ در شناسایی عیوب و سرعت پردازش تا ۱۸۰ بطری در دقیقه دارد. با طراحی ماژولار و استفاده از سخت‌افزار اقتصادی مانند Jetson Orin NX، امکان نصب در خطوط تولید مختلف فراهم می‌شود. این راهکار باعث کاهش هزینه‌های نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود و بازار بالقوه‌ای در صنایع نوشیدنی، غذایی و دارویی دارد.
| هم‌راستایی با استراتژی سازمان | کمک به زیست بوم و شبکه سازی نخبگان و تقویت بخش های نوپا
| چکیده پروژه (حداکثر 250 کلمه) | هدف پروژه، طراحی و ساخت یک سامانه هوشمند تشخیص و جداسازی خودکار بطری‌های معیوب در خطوط تولید ظروف است. سیستم شامل سه بخش اصلی است: (۱) واحد بینایی ماشین مبتنی بر مدل‌های هوش مصنوعی (YOLOv8/YOLOv12) برای شناسایی انواع عیوب ظاهری و ساختاری، (۲) واحد مکانیکی شامل بازوی هل‌دهنده خطی با سروو موتور جهت جداسازی محصولات معیوب، و (۳) میان‌افزار الکترونیکی مبتنی بر آردوینو و پردازنده Jetson Orin NX برای کنترل هماهنگ اجزا. الگوریتم‌های یادگیری عمیق برای داده‌های واقعی خطوط تولید (مانند شرکت زمزم) آموزش داده می‌شوند تا به دقت ۹۵٪ و سرعت ۱۸۰ بطری در دقیقه برسند. طراحی ماژولار سیستم، امکان شخصی‌سازی برای خطوط مختلف (پت، شیشه، قوطی) را فراهم می‌کند. خروجی پروژه شامل نمونه مهندسی قابل نصب در خط تولید، مستندات فنی، و گزارش آزمون‌های عملکردی است.
اهداف و معیارهای موفقیت پروژه
| اهداف کلان پروژه | طراحی و ساخت سیستم هوشمند کنترل کیفیت خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی؛ دستیابی به دقت ≥۹۵٪ و سرعت ۱۸۰ بطری در دقیقه؛ طراحی ماژولار قابل انطباق با خطوط تولید مختلف؛ توسعه نمونه مهندسی و امکان تولید انبوه.
| خروجی‌ها و تحویل‌دادنی‌ها (Deliverables) | نمونه اولیه و نمونه مهندسی سامانه؛ مدل‌های هوش مصنوعی آموزش‌دیده برای تشخیص عیوب؛ نرم‌افزار مانیتورینگ و داشبورد مدیریتی؛ مکانیزم مکانیکی جداسازی خودکار؛ گزارش امکان‌سنجی و تحلیل اقتصادی؛ مستندات طراحی و تست عملکرد.
| شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) | دقت تشخیص ≥۹۵٪؛ سرعت پردازش ۱۸۰ بطری در دقیقه؛ نرخ خطای False Detection ≤۵٪؛ پایداری عملکرد در ۸ ساعت کاری ≥۹۰٪؛ نرخ موفقیت جداسازی محصولات معیوب ≥۹۵٪.
| معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria) | معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria): عملکرد پایدار سامانه در خط واقعی؛ دستیابی به دقت ≥۹۵٪ در شناسایی و جداسازی عیوب؛ انطباق با شرایط نوری و محیطی خط تولید؛ تأیید کارفرما (شرکت زمزم) در تست میدانی؛ ارائه مستندات فنی و گزارش نهایی.
مشخات تیم مجری
| نوع مجری | سیگنال امید
| نام نماینده | محسن حامی
| صاحبین امضا | محسن حامی -محمد مهدی مطهری - محمد میرزایی - محمد موسعلی
| تعداد اعضای تیم | 4
| نام اعضای تیم | محسن حامی -محمد مهدی مطهری - محمد میرزایی - محمد موسعلی
| مدیر پروژه | محسن حامی
| استان محل استقرار اصلی | استان تهران
| شهر محل استقرار | تهران
آدرس
| تلفن 1 | ۰۹۱۹۰۹۸۱۴۴۶
تلفن 2
تلفن 3
| ایمیل | m.hami@aut.ac.ir
اطلاعات زمان بندی
| تاریخ عقد قرارداد | 2025-10-06
| تاریخ شروع برنامه ریزی شده | 2025-09-01
| تاریخ پایان برنامه ریزی شده | 2025-03-30
| تاریخ واریز پیش پرداخت (در صورت وجود) | -
| تاریخ شروع واقعی | 2025-09-01
تاریخ پایان واقعی
| وضعیت فعلی | تنظیم قرارداد
| درصد پیشرفت فعلی (تایید شده) | 11.2
اطلاعات مالی
| بودجه پروژه ( میلیون ریال ) | 5000
| سهم دانشمند از تامین مالی پروژه | 100%
| سایر حامیان مالی | -
| سهم سایر حامیان مالی در تامین مالی | 0
| پیش پرداخت بر اساس قرارداد | 0
| مبلغ تایید شده بر اساس پیشرفت پروژه | 504000000
| مبلغ پرداخت شده به مجری | 504000000
| مبلغ در انتظار پرداخت | 0
| حسن انجام کار نزد مجری | 500000000
| مبلغ باقی مانده (بر اساس پرداخت شده) | 4496000000

## گانت چارت
ردیف | عنوان فعالیت اصلي | حجم فعالیت(ساعت) | مدت‌زمان (ماه) | [11 empty] | هزینه گام | درصد وزنی فعاليت
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (میلیون‌تومان)
1 | امکان سنجی
1.1 | مطالعات امکان سنجی و اقتصادی بازار و ارائه مدل کسب و کار | 112 | [12 empty] | 80 | 16% | bar: مدت‌زمان (ماه) 1
1.2 | ارتباط با ذی نفعان پروژه و تعیین الزامات فنی براساس نیاز کاربر | 112 | [12 empty] | 60 | 12% | bar: مدت‌زمان (ماه) 1
1.3 | مطالعه استاندارد‌ها و نمونه‌های مشابه (پتنت، مقالات و نمونه‌ تجاری) | 112 | [12 empty] | 50 | 10% | bar: مدت‌زمان (ماه) 1
1.4 | طراحی مفهومی سامانه (تمامی بخش‌ها) | 149 | [12 empty] | 50 | 10% | bar: مدت‌زمان (ماه) 1
1.5 | شناسایی نیازمندی های سخت افزاری | 74 | [12 empty] | 30 | 6% | bar: مدت‌زمان (ماه) 1
2 | طراحی دقیق و ساخت نمونه اولیه
2.1 | تهیه و راه‌اندازی سخت‌افزار ها | 224 | [12 empty] | 30 | 6% | bar: مدت‌زمان (ماه) 1 to مدت‌زمان (ماه) 2
(تهیه سخت افزار) | bar: مدت‌زمان (ماه) 1 to مدت‌زمان (ماه) 2
2.2 | جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها | 635 | [12 empty] | 45 | 9% | bar: مدت‌زمان (ماه) 2 to مدت‌زمان (ماه) 4
2.3 | طراحی و آموزش مدل هوش مصنوعی اولیه (با دقت پایین) | 745 | [12 empty] | 40 | 8% | bar: مدت‌زمان (ماه) 3 to مدت‌زمان (ماه) 4
(اجاره گرافیک) | bar: مدت‌زمان (ماه) 3 to مدت‌زمان (ماه) 4
2.4 | انتخاب و طراحی دقیق سامانه مکانیکی ونیازمندی های پیاده سازی | 373 | [12 empty] | 40 | 8% | bar: مدت‌زمان (ماه) 3 to مدت‌زمان (ماه) 6
(خرید ادوات مکانیکی) | bar: مدت‌زمان (ماه) 3 to مدت‌زمان (ماه) 6
2.5 | تهیه تجهیزات و ساخت نمونه اولیه سامانه مکانیکی | 261 | [12 empty] | 40 | 8% | bar: مدت‌زمان (ماه) 3 to مدت‌زمان (ماه) 6
2.6 | ارتباط کامل و بهینه بخش های مکانیکی-الکترونیکی و هوش مصنوعی پروژه به یکدیگر | 486 | [12 empty] | 10 | 2% | bar: مدت‌زمان (ماه) 5 to مدت‌زمان (ماه) 6
3 | ساخت نمونه مهندسی
3.1 | تست اولیه و بهبود دقت مدل روی سخت افزار و عملکرد بخش های مختلف پروژه | 186 | [12 empty] | 10 | 2% | bar: مدت‌زمان (ماه) 7
3.2 | تست نهایی و ساخت نمونه مهندسی | 186 | [12 empty] | 10 | 2% | bar: مدت‌زمان (ماه) 7
3.3 | ارائه برنامه برای نمونه معیار تولید | 74 | [12 empty] | 5 | 1% | bar: مدت‌زمان (ماه) 7

## گام نمای فعالیت های صندوق
گام اصلی | فعالیت مرتبط با گام اصلی | تاریخ (سال/روز/ماه) | ساعت | توضیح
دریافت پروپوزال | طرح دریافت شده و ضمن ایجاد شناسنامه پروژه، به آن کد تخصیص داده شده است | 2025-09-01 | 10:00
دریافت پروپوزال | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد | 2025-09-03 | 12:00
ارزیابی اولیه | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است. | 2025-09-06 | 8:00
ارزیابی اولیه | پرامپت ارزیابی اولیه اجرا و گزارش ارزیابی آماده شده است. | 2025-09-06 | 16:00
ارزیابی اولیه | طرح در ارزیابی اولیه حد نصاب کافی را کسب کرده و طرح به همراه گزارش ارزیابی اولیه برای شروع ارزیابی موشکافانه ارسال شده است. | 2025-09-06 | 16:00
ارزیابی موشکافانه | طرح جهت ارزیابی موشکلفانه دریافت شده است | 2025-09-07 | 8:00
تنظیم قرارداد | قرارداد تنظیم شده است
تنظیم قرارداد | قرارداد به صورت غیر حضوری برای امضای الکترونیکی ارسال شده است
تنظیم قرارداد | امضای مجری تکمیل شده است
تنظیم قرارداد | برای امضای صاحبین امضای موسسه ارسال شده است
دریافت پروپوزال | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد
ارزیابی اولیه | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است.
ارزیابی اولیه | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم - تماس با تیم برقرار شد ولی زمان جلسه مشخص نشده است (نیازمند پیگیری مجدد)
ارزیابی اولیه

## Statuses
گام اصلی | دریافت پروپوزال | ارزیابی اولیه | ارزیابی موشکافانه | تصویب طرح | تنظیم قرارداد | نظارت و راهبری | خروج از صندوق | مسیر سبز | نوع مجری | کلان محور | زمینه اصلی
دریافت پروپوزال | طرح دریافت شده، به آن کد یکتا تخصیص داده شده است و شناسنامه پروژه ایجاد شده است | طرح جهت ارزیابی اولیه دریافت شده است. | طرح جهت ارزیابی موشکلفانه دریافت شده است | طرح برای تصویب در شورای راهبری دریافت شده است | مصوبه هیئت مدیره جهت تنظیم قرارداد دریافت شده است | قرارداد نیازمند پیش پرداخت بوده و در انتظار دریافت تضامین بر اساس قرارداد است | گزارش نهایی مورد تایید راهبر به صندوق تحویل شده است. | این پروژه با توجه به دستور و تصویب هیئت مدیره/مدیرعامل/ریاست و یا معاونت های بنیاد در مسیر سبز (فوری) قرار گرفت (در توضیحات ذکر شود) | تیم فناور | امنیت غذایی | صنایع معدنی
ارزیابی اولیه | مستندات بررسی شده و اصلاحات به تیم مجری اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | پرامپت ارزیابی اولیه اجرا و گزارش ارزیابی آماده شده است. | در حال تعیین تیم داوری/راهبری/ناظر | طرح در دستور جلسه شورای راهبری قرار گرفته است | تیپ قرارداد مشخص و برای مجری ارسال شد | تضامین مطابق قرارداد دریافت شده یا نیاز به تضمین نمی باشد (در انتظار صدور دستور پرداخت) | اسناد و محصولات توسط مجری تحویل شده است | بر اساس نوع دستور هماهنگی اولیه با تیم به انجام رسید | شرکت | حمل و نقل ترکیبی | انرژی و صنایع بالادستی نفت و گاز
ارزیابی موشکافانه | طرح اصلاح شده دریافت شده است | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم - تماس با تیم برقرار شد ولی زمان جلسه مشخص نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) | طرح برای داور/راهبر/ناظر ارسال شده است | بر اساس نظر شورای راهبری طرح نیازمند اصلاح مختصر است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده و برگشت به شورای راهبری) | در انتظار دریافت مشخصات و اطلاعات مورد نیاز قرارداد از سوی مجری و/یا راهبر | گزارش پیشرفت و صورت وضعیت دریافت شده است | اسناد و محصولات ارسالی مورد تایید قرار گرفته است | پروژه نیازمند جلسه دفاع است | دانشگاه یا مرکز پژوهشی | صنایع بالا دستی نفت و گاز | عمرانی و ساختمانی
تصویب طرح | تایید شکلی مستندات و برای ورود به ارزیابی اولیه به کارشناس مربوطه ارجاع شد | نیازمند جلسه حضوری/مجازی با تیم و تاریخ جلسه مشخص شده است. | طرح تحت بررسی توسط داور/راهبر/ناظر است | بر اساس نظر شورای راهبری طرح نیازمند اصلاح و برگشت به فازهای قبلی ارزیابی است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | تمامی اطلاعات جهت تنظیم قرارداد دریافت شده است | بررسی پیشرفت نیازمند جلسه دفاع است | اتمام پروژه نیازمند جلسه دفاع است | با تیم/راهبر/موسسه برای دفاع تماس گرفته شد ولی زمان جلسه نهایی نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) |  | صنعتی سازی ساختمان و فناوری های پیشرفته مرتبط | کشاورزی و دامپروری
تنظیم قرارداد |  | جلسه با تیم برگزار شد. | با توجه به گذشت زمان و عدم ارسال نتیجه بررسی برای داور/داوران دارای تاخیر یادآوری ارسال شده است | طرح در شورای راهبری رد و به تیم اطلاع رسانی شد | قرارداد تنظیم شده است | هماهنگی جلسه دفاع انجام شده است ( زمان جلسه مشخص و در انتظار برگزاری جلسه دفاع) | با تیم/راهبر برای دفاع تماس گرفته شد ولی زمان جلسه نهایی نشده است (نیازمند پیگیری مجدد) | جلسه دفاع هماهنگ شد (در انتظار برگزار جلسه) |  | اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی | حمل و نقل، لجستیک و بازرگانی
نظارت و راهبری |  | طرح نیاز به اصلاح دارد و اصلاحات به تیم اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | نتیجه تمامی داوران دریافت شده است. | طرح مورد تایید شورای راهبری قرار رفته است. | زمان جلسه حضوری جهت امضای مجری مشخص شده است | جلسه دفاع برگزار شده است | هماهنگی جلسه دفاع انجام شده است ( در انتظار برگزاری جلسه دفاع) | جلسه دفاع برگزار شده است |  | معدن | مالی و بانکی
خروج از صندوق |  | طرح اصلاح شده دریافت شده است. | در حال جمع بندی و تهیه گزارش ازریابی موشکافانه | طرح در دستور جلسه هیئت مدیره قرار گرفته است. | قرارداد به صورت غیر حضوری برای امضای الکترونیکی ارسال شده است | درصد و گزارش پیشرفت/صورت وضعیت نیازمند اصلاح است و اصلاحات اعلام شده است | جلسه دفاع برگزار شده است | فرمت پروپوزال برای تیم مجری ارسال شده است |  | زنجیره ارزش فولاد | پتروشیمی (صنایع پایین‌دستی)
میسر سبز |  | TRL طرح با TRL هدف صندوق نوآور مغایر بوده و طرح به کمیته سرمایه گذاری صندوق ارجاع شده است | گزارش ارزیابی اولیه تهیه شده و برای کارگروه ارزیابی صندوق ارسال شده است. | طرح در هیئت مدیره تصویب شد | امضای مجری تکمیل شده است | گزارش پیشرفت/صورت وضعیت مورد تایید صندوق می باشد | صورت مجلس پایان پروژه نگارش شده است | پروپوزال نهایی دریافت شده است |  | سایر زمینه های فناوری | توسعه نوآوری و امور دانش‌بنیان
|  | طرح قابلیت پذیرش نداشته و رد درخواست به تیم پژوهشی اعلام شده است. | در انتظار تصمیم گیری توسط کارگروه ارزیابی | طرح در هیئت مدیره رد و به تیم اطلاع رسانی شد | امضای راهبر تکمیل شده است | دستور پرداخت صادر شد - در انتظار پرداخت | گزارش و یا محصول نیازمند اصلاح است و اصلاحات به مجری اعلام شده است (در انتظار اصلاح توسط مجری) | طرح رد و به تیم مجری اعلام شد |  |  | گردشگری و اکوتوریسم
|  | طرح در ارزیابی اولیه حد نصاب کافی را کسب کرده و طرح به همراه گزارش ارزیابی اولیه برای شروع ارزیابی موشکافانه ارسال شده است. | طرح نیازمند اصلاح بوده و اصلاحات به مجری اعلام شده است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | بر اساس نظر هیئت مدیره طرح نیازمند اصلاح مختصر است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده و برگشت به شورای راهبری) | برای امضای صاحبین امضای موسسه ارسال شده است | پرداخت انجام شده است (بر اساس تاریخ واریز) | صورت وضعیت فاز نهایی صادر شده است - در انتظار پرداخت | طرح نیازمند اصلاح است (در انتظار اعمال تغییرات) |  |  | صنایع غذایی
|  |  | طرح قابلیت پذیرش نداشته و رد درخواست به تیم پژوهشی اعلام شده است. | بر اساس هیئت مدیره طرح نیازمند اصلاح و برگشت به فازهای قبلی ارزیابی است (در انتظار دریافت طرح اصلاح شده) | امضای مدیرعامل اخذ شده است | اسناد پرداخت تحویل صندوق شده است. | پرداخت فاز نهایی انجام شده است (بر اساس تاریخ واریز) | کلیات طرح و پروپوزال مورد تایید قرار گرفته است |  |  | اموال و املاک
|  |  | طرح در مرحلع ارزیابی موشکافانه تایید شده و آماده تصویب در هیئت مدیره موسسه می باشد. |  | امضای عضو هیئت مدیره اخذ شده است | اسناد پرداخت به تیم مجری ارسال شده است | اسناد پرداخت فاز نهایی تحویل صندوق شده است. | در انتظار تاییدات مورد نیاز (ناظر/موسسه) برای تنظیم قرارداد (در توضیحات ذکر شود) |  |  | هوش مصنوعی و فناوری‌های وابسته
[5 empty] | تمامی امضاها اخذ شده است در انتظار تخصیص شماره نامه | گزارش پیشرفت ماهانه دریافت شده است | اسناد پرداخت فاز نهایی به تیم مجری ارسال شده است | تمامی تاییدات مورد نیاز دریافت شده است (ورود به گام تنظیم قرارداد - گام های طی شده در گام نما آورده شود) |  |  | سایر
[5 empty] | شماره نامه تخصیص و فایل ارسال شده است | زمان پروژه به پایان رسیده و امکان تمدید زمان وجود ندارد(ورود به فاز خروج) | فاز نهایی پرداخت شده و در انتظار آزاد سازی حسن انجام کار می باشد | این طرح در فرآیند معمول صندوق قرار گرفته است (ورود به فاز دریافت پروپوزال و گام های طی شده در گام نما آورده شود)
[5 empty] | نسخه راهبر تحویل شده است | زمان پروژه به پایان رسیده و نیازمند تنظیم متمم قرارداد می باشد (بازگشت به فاز تنظیم قرارداد) | دوره تضمین سپری شده و حسن انجام کار آماده آزاد سازی می باشد
[5 empty] | نسخه مجری تحویل شده است | تیم به معرفی نامه به شرکت ها/ارگان ها نیاز دارد (شماره نامه در توضیحات) | دستور پرداخت حسن انجام کار صادر شده است - در انتظار پرداخت
[6 empty] | فرآیند صدور معرفی نامه در صندوق نوآور به پایان رسید (در انتظار تکمیل فرایند توسط مدیر/معاونت مربوطه) | اسناد پرداخت حسن انجام کار تحویل صندوق شده است.
[6 empty] | معرفی نامه صادر و ارسال شد (شماره نامه در توضیحات) | اسناد پرداخت حسن انجام کار به تیم مجری ارسال شده است
قرار داد فاقد حسن انجام کار بوده و تصفیه کامل با تیم انجام شده است
حضور تیم پروژه در یکی از رویدادهای سرمایه گذاری جانمایی شده و زمان به تیم مجری اعلام شده است
تیم مجری در رویداد سرمایه گذاری شرکت کرده است
تیم مجری قابلیت معرفی به صندوق و یا معاونت های موسسه را دارد - اطلاعات تیم و سوابق به واحد مربوطه ارسال شده است
تیم مجری وارد فاز شتابدهی/فروش محصول/ ... شده است (با ذکر توضیحات)
پروژه خاتمه یافته است (درصد پیشرفت نهایی در توضیحات ذکر شود)
پروژه به دلایل فنی/ تیم / فناوری و ... قابلیت ادامه نداشته و در فازهای میانی لغو شده است.