## طرح های در دست بررسی
فهرست طرح های در دست بررسی- معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فناوری
ردیف | موضوع طرح | اطلاعات طرفین |  | موانع و مشکلات | سایر توضیحات | پیوست ها
|  | هلدینگ و شرکت متقاضی | مجری (در صورت انتخاب)

## تبادل فناوری
ردیف | مشخصات پروژه | [5 empty] | طرفین قرارداد |  |  |  |  | زمانبندی پروژه |  |  |  |  | اطلاعات مالی پروژه | [8 empty] | موانع و مشکلات | سایر توضیحات | پیوست ها
| نوع قرارداد | شماره قرارداد | موضوع قرارداد | ناظر فنی پروژه | شهر محل اجرای پروژه | درصد پیشرفت فیزیکی (%) | هلدینگ متقاضی | شرکت متقاضی | مجری پروژه | نقش شرکت متقاضی | نقش دانشمند | مدت قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع پروژه | تاریخ پایان پروژه | درصد پیشرفت زمانی (%) | مبلغ قرارداد (میلیارد ریال) | تعهد دانشمند (میلیارد ریال) | مبلغ واریزی (میلیارد ریال) | تاریخ واریزی | شماره چک | مانده تعهد (میلیارد ریال) | درصد پیشرفت مالی (%) | نوع ضمانت قراردادی | میزان ضمانت (میلیارد ریال)
1 | تبادل فناوری | 6386/22150 | خرید تجهیزات فناورانه مبارزه با سرمازدگی و اعطای امتیاز بهره برداری از فناوری به صورت محدود |  | اردستان | 60% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | فجر اصفهان | شرکت نفیس تدبیر هوشمند | کارفرما | ناظر مالی و هماهنگ کننده | 1هفته(تحویل) + 1سال(گارانتی) + 9 سال (خدمات) | 1396/12/19 | از پیشپرداخت (1396/12/19 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 2.475 | 2.475 | 0.0475 |  | 624807 | 2.4275 | 1.919% | چک (مطابق قرارداد) | 2.1 (مطابق قرارداد) |  | درخواست اختتام قرارداد توسط کارفرما | مستندات مالی و مکاتبات اداری نیازمند تکمیل است فلذا با اینکه حداکثر داده از همکاران شبکه تحقیق و توسعه و اطلاعات سابق واحد اداری و مالی مورد استفاده قرار گرفت است ولی مبالغ درج شده با تکمیل مستندات، تکمیل و تأیید خواهد شد.
2 | تبادل فناوری | 40/6/13/15/1432 | طراحی فرمولاسیون واکسن نسل سوم پیشگیری از اسهال گاوی |  | اصفهان | 50% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | کشت و دام قیام اصفهان | دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) | کارفرما | هماهنگ کننده مالی | 12 | 1397/07/11 | از پیشپرداخت (1397/07/11 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 0.7 | 0.7 | 0.21 |  | 624796 | 0.49 | 30% | نامه ضمانت (مطابق قرارداد) | 0.7 (مطابق قرارداد) |  | درخواست فسخ قرارداد توسط کارفرما
3 | تبادل فناوری | 53/165/4040 | قرارداد طراحی و ساخت پهپاد کشاورزی به منظور پایش، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل |  | ساری | 40% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | دشت ناز ساری | فلات شرق پارثاوا | کارفرما | ناظر و هماهنگ کننده | 6 | 1399/05/28 | از پیشپرداخت (1399/05/28 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 6.578 | 3.289 | 0.6578 | 1399/11/27 | 184367 | 2.6312 | 20% | چک (مطابق قرارداد) | 1.57872 (مطابق قرارداد) |  | درخواست اختتام قرارداد توسط کارفرما
4 | تبادل فناوری | پ/99/28/9351 | قراردادطراحی و ساخت دستگاه سیار فراورش نفت (MOT) |  | خوزستان | 25% | انرژی سینا | انرژی گستر پارس (پدکس) | پایاصنعت اهواز | کارفرما | ناظر و هماهنگ کننده | 12 | 1399/12/23 | از پیشپرداخت (1399/12/23 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 170 | 85 | 34 | 1400/04/15 | 536913 | 51 | 40% | چک (مطابق قرارداد) | 17 + 68 (مطابق قرارداد) |  | پیگیری حقوقی وضعیت پروژه از طرف مدیرعامل محترم به معاونت تحول اداری و پشتیبانی جناب آقای حسینی واگذار شده است.
5 | تبادل فناوری | 000810-01-01 | نصب و راه اندازی سیستم انبارداری هوشمند مبتنی بر UWB |  | تهران / آبعلی / شیروان / شهرکرد / خرمشهر / گچساران | 100% | صنایع غذایی سینا | بهنوش ایران | شبکه اشیاء هوشمند انجیر | کارفرما | - | 8 فاز متوالی پیوست قرارداد | 1400/08/10 | از پیشپرداخت (1400/08/10 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 16.8356 | 8.4178 | 4.0153 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) | 327078 | 4.4025 | 47.7% | 2 سفته به کارفرما | 10.5559 |  | نصب در تمام واحد ها به پایان رسیده است عدم درخواست شرکت بهنوش جهت دریافت سهم دانشمند
6 | تبادل فناوری | 03/16629/آ و 6386/36853 | خرید، حمل و نصب و راه اندازی سیستم تشخیص اتوماتیک حوادث منطقه یک آزادراه تهران - شمال-2 |  | منطقه 1 آزادراه تهران-شمال | 70% | ستاد بنیاد | آزادراه تهران شمال | توسعه ارتباط و فن‏آوری صدرا | کارفرما | طی دو قرارداد مجزا، موسسه دانشمند پیمانکار شرکت بنیاد و کارفرمای شرکت فناور می‌باشد. | 6 | 1401/01/24 و 1400/12/01 | از پیشپرداخت (1401/01/24 و 1400/12/01 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 53.971 | 44.031 | 45.418 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) |  | -1.387 | 103.2% | ضمانتنامه مورد قبول کارفرما هر قرارداد | 3.5224953980 (شرکت فناور به دانشمند) و 3.6224953980 (موسسه دانشمند به شرکت بنیاد) |  | مجری مدعی است پروژه تکمیل شده اما مورد تایید کارفرما نمی باشد. ایرادات کارفرما واصل شده است. نیازمند پیگیری دانشمند جهت حل و فصل ایرادات کارفرما و نصب نهایی تجهیزات و بهره برداری می باشد.
7 | تبادل فناوری | 01/1120 | طراحی ، ساخت، تحویل‌دهی و نصب یک دستگاه اینترمیکس |  | شازند | 80% | صنایع غذایی سینا | بهنوش ایران | ماشین سازی کوشا | کارفرما | پیمانکار | 6 | 1401/06/29 | از پیشپرداخت (1401/06/29 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 39.8 | 19.9 | 19.9 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) | 426799 496967 | 0 | 100% | ضمانتامه بانکی | 3.98 |  | طبق نامه 1404/1/3972 مورخ 1404/07/08 هلدینگ غذایی سینا خواستار عودت دستگاه و وجوه پرداختی می‌باشد
8 | تبادل فناوری | ح ش 31943 | طراحی و ساخت دو دستگاه تصفیه پساب بهداشتی برای دکل خشکی |  | خوزستان | 70% | انرژی سینا | حفاری شمال | آسا فن | کارفرما | ناظر و هماهنگ کننده | 4 | 1401/08/01 | از پیشپرداخت (1401/08/01 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 20.056 | 10.028 | 8.075 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) | 180699 | 1.953 | 80.52% | نقد یا ضمانتنامه بانکی از بانک مورد تأیید کارفرما | 1.0028 |  | مبلغ 850 میلیون تومان بابت دستگاه دوم که مطالبه شرکت فناور بود بعلت عدم ایفای تعهدات شرکت حفاری شمال، توسط موسسه دانشمند پرداخت شد. دستگاه اول تحویل شده اما همچنان اجازه نصب از طرف شرکت حفاری شمال به شرکت فناور داده نشده است. دستگاه دوم نیز پیشرفت 40 درصدی دارد. در کل پیشرفت پروژه کان لم یکن باقی مانده است.
9 | تبادل فناوری | /001/0111 س ه | طراحی، ساخت دستگاه کنترل و بازرسی گرم خط تولید بطری شیشه |  | تهران | 60% | صنایع غذایی سینا | شیشه و گاز | سامانه هوشمند بصیر برزین | کارفرما | - | 10 | 1401/09/09 | 1401/09/10 |  | 100% | 30.5 | 15.25 | 15.25 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) | 180728 | 0 | 100% | 2 ضمانتامه معتبر | 15.25 (بابت پیشپرداخت) + 3.05 (بابت حسن انجام کار) |  | ساخت، استقرار و راه‌اندازی دستگاه در محل شرکت کارفرما انجام شده است. دستگاه بر روی خط تولید نصب است و فرایند یادگیری ماشین (machine learning ) انجام شده و در مرحله تست است. و همچنین مطابق جلسه با طرفین قرارداد مقرر شد الحاقیه قرارداد تنظیم و دستگاه تا 30 مهر تحویل شود
10 | تبادل فناوری | ف ن 001/1001 | ساخت دستگاه اندازه گیری حجم واگن های مخزنی با استفاده از لیدار |  | تهران | 70% | پایا ترابر | سینا ریل پارس | توسعه ارتباطات نصیر | کارفرما | - | 9 | 1401/12/24 | 1402/01/01 |  | 100% | 12.6 | 12.6 | 6.3 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) | 30506594 | 6.3 | 50% | 2 ضمانتامه معتبر | 6.3 (بابت پیشپرداخت) + 1.26 (بابت حسن انجام کار) |  | تست های اسکن اولیه و بهبود الگوریتم های پردازشی انجام شده است. ساخت و مونتاژ بخش مکانیک سطح‌سنج و کالیبراسیون نهایی دستگاه و انجام تست‌های نهایی باقی مانده است.
11 | تبادل فناوری | 402-1086 | سنتز TCP برای استفاده در فرمولاسیون روغن‌ها | دکتر ثباتی | تهران | 40% | انرژی سینا | نفت بهران | زیست فناوران آرامیس | کارفرما | هماهنگ کننده | 12 | 1402/04/24 | از پیشپرداخت (1402/04/24 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 6.7 | 4.1875 | 1.7146 | 1402/07/01 1403/12/06 | چک 269264 فیش 7393613 | 2.4729 | 40.94% | چک | 2.68 (بابت پیشپرداخت) + 0.335 (بابت حسن انجام کار) |  | فاز مطالعاتی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی پروژه انجام شده است. دانشمند یک قسط سهم حمایتی خود را واریز کرده است. پیرو درخواست شرکت مبنی بر افزایش 25 درصدی رقم کل قرارداد، در انتظار دریافت گزارش پیشرفت و درخواست پرداخت اقساط دوم هستیم.
12 | تبادل فناوری | 40/6/13/23/1426 | قرارداد خرید چهار دستگاه سامانه ضد سرمازدگی به همراه یک دستگاه بادران 45000 |  | سیرجان | 90% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | سیرجان بنیاد | کشاورزی باغبان | خریدار | هماهنگ کننده | 3 | 1402/05/23 | از پیشپرداخت (1402/05/23 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 12.991 | 6.4955 | 4.222 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) |  | 2.2735 | 65% | چک | 1.01298 (بابت پیشپرداخت) + 1.94865 (بابت حسن انجام کار) |  | تجهیزات به شرکت بنیادی منتقل شده است و در حال نصب و راه اندازی پروژه می‌باشد با توجه به پیگیری های صورت گرفته، فناور با توجه به مشکلات شخصی درخواست اعطای زمان جهت نصب و راه اندازی پروژه را دارد.
13 | تبادل فناوری | ح ش32039 | ساخت 3000 فیلتر سوخت و روغن کاترپیلار |  | تهران | 5% | انرژی سینا | حفاری شمال | آزاد فیلتر | کارفرما | ناظر و هماهنگ کننده | 5 | 1402/08/01 | از پیشپرداخت (1402/08/01 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 17.4 | 8.7 | 4.35 | 1402/08/24 | فیش30722698 | 4.35 | 50% | ضمانتنامه معتبر بانکی (و مورد تأیید کارفرما) | 8.7 (بابت پیشپرداخت) + 0.87 (بابت حسن انجام کار) |  | طبق آخرین پیگیری ،فاز آزمایشگاهی و ساخت نمونه ها پایان یافته است. یک سری نمونه ارسال شده است و بعلت مشکل در واشر فیلتر برگشت داده شده است. مبلغ پرداختی دانشمند شامل نیمی از مبلغ پیش پرداخت مطابق با قرارداد است که طی مراحل بعدی پرداخت های بعدی تا سقف 50 درصد مبلغ قرارداد باید انجام شود.
14 | تبادل فناوری | ۶۳۸۶/283 | طراحی و ساخت سه دستگاه ربات پالتایزر | شکور شکوری | تهران | 70% | انرژی سینا | صنعتی دوده فام | پیشروان توسعه ماشین سازی کوشا | کارفرما | - | 12 | 1402/12/8 | از پیشپرداخت (1402/12/8 تاریخ انعقاد) |  | 100% | 126.4 | 63.2 | 63.2 | (نیازمند استعلام از واحد مالی) |  | 0 | 100% | ضمانتنامه معتبر بانکی | 62.425 (بابت پیشپرداخت) + 12.485 (بابت حسن انجام کار) |  | حسب پیگیری های انجام شده، نهایتا با برگزاری جلسات با فناور و بهره بردار، فناور متعهد شد تا تاریخ 1404/12/14 یک دستگاه از سه دستگاه را تکمیل و تحویل و نصب کند.
15 | تبادل فناوری | 6386/407 | استحصال فلزات با ارزش از پساب های صنعتی |  | تهران | 20% | مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند | - | معاونت پزوهشی دانشگاه صنعتی شریف | - | کارفرما | 12 | 1404/02/14 | 1404/04/17 |  | 54.17% | 12.508 | 12.508 | 5.0032 | 1404/04/17 |  | 7.5048 | 40% | نیازمند استعلام پرداخت‌ها از واحد اداری و مالی | نیازمند استعلام پرداخت‌ها از واحد اداری و مالی | عدم هماهنگی هلدینگ با شرکتها برای معرفی مکانهای نمونه‌برداری | در حال پیگیری نمونه‌برداری و آزمایش از دو نقطه ابلاغ شده
16 | تبادل فناوری | 6386/606 | تولید کیت بومی سازی شده تشخیص سریع آنتی بیوتیک های بتالاکتام و تتراسایکلین ها در شیر |  | تهران | 100% | صنایع غذایی سینا | لبنیات پاک | فرتاک طب | بهره‌بردار و کارفرما | ناظر و هماهنگ کننده | 4 | 1404/02/28 | 1404/04/29 |  | 100% | 13 | 6.5 | 6.5 | 1404/04/29 |  | 0 | 100% | چک/سفته | 2.6 | 1. عدم تعهد مالی شرکت پاک به قرارداد 2. افزایش قیمت ارز 3. هزینه تاخیرات که بر عهده شرکت پاک می‌باشد | تمامی 20هزار عدد کیت تشخیص سریع آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام و تتراسایکلین تحویل داده شده است. تعهد حمایتی دانشمند پرداخت شده است و تسویه مانده پرداخت در تعهد شرکت پاک به فناور درحال پیگیری می‌باشد.
17 | تبادل فناوری | 6386/402 | ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه مبارزه با رشد جلبک | دکتر حاجی احمد | تهران | 90% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | تلیسه نمونه | تیم فراموج (از صندوق باور) | بهره‌بردار و کارفرما | ناظر و هماهنگ کننده | 2 | 1404/02/14 | 1404/02/30 |  | 100% | 3.5 | 1.75 |  | 1404/02/30 |  | 1.75 | 0% | سفته | 4.2 | 1. تیم نوپا ( برای صندوق باور) 2. استفاده اولین بار این محصول در استخر پرورش ماهی 3. نوسانات مکرر برق 4. از دست دادن پیک گرمایی تابستان | دو دستگاه در محل استخر پرورش ماهی نصب گردیده و در مرحله تست نهایی می‌باشد،بعلت عدم آزمایش و تست نهایی در پیک گرمایی که منجر به افزایش تولید جلبک می‌شود. شرکت فناور خواستار الحاقیه زمانی تا شهریور 1405 می‌باشد.
18 | تبادل فناوری | 6386/807 | قرارداد پژوهشی شناسایی ویژگی های رشدی، فنولوژیک و کارایی گرده افشانی برخی از درختان نر پسته | دکتر تهرانی فر | بینالود | 65% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | بینالود نیشاپور | دانشگاه فردوسی مشهد | بهره‌بردار و کارفرما | ناظر و هماهنگ کننده | 12 | 1404/03/11 | 1404/06/05 |  | 39.58% | 10.08 | 5.04 |  | 1404/06/05 |  | 5.04 | 0% | ضمانتنامه اداری | 3.024 |  | درختان مورد نظر شناسایی و نمونه‌گیری گرده انجام شده است. آزمایش‌های اولیه بر روی خصوصیات دانه گرده تکمیل گردیده و بررسی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انجام شده است. تعهد حمایت 50% دانشمند از پیش‌پرداخت قرارداد به شرکت بینالود درحال پرداخت می‌باشد. همچنین مطابق پیشرفت پروژه، پیشبینی می‌شود پرداخت مرحله دوم قرارداد طی ماه آتی انجام شود.
19 | تبادل فناوری | 6386/1660 | شبیه سازی عددی و فرآیندی راکتور تولید پیچ قطرانی | منتظر اعلام ناظر از طرف شرکت بنیاد به عنوان بهره‌بردار می‌باشد. | اصفهان | 25% | انرژی سینا | قطران ذغال سنگ | دانشگاه صنعتی قوچان | بهره‌بردار | کارفرما | 7 | 1404/06/23 | 1404/08/13 |  | 35.71% | 7.25 | 3.625 | 2.619 | 1404/08/13 |  | 1.006 | 36.12% | ضمانتنامه دانشگاهی | 11.61 |  | پروژه در حال پیشرفت و انجام است. داده‌های مربوط به موازنه ی جرم و انرژی راکتور در دسترس شرکت بهره بردار نبوده و به همین دلیل شبیه سازی مختصری برای حصول این داده توسط فناور انجام خواهد شد که احتمالا منجر به تمدید دوماهه ی زمان اتمام قرارداد خواهد شد. البته شرکت قطران مبلغ افزایش هزینه احتمالی را اقرار نموده است که متقبل نخواهد شد. لازم به ذکر است افزایش زمان و هزینه ناشی از عدم ارائه داده مورد نیاز از شرکت قطران به پروژه تحمیل خواهد شد.
20 | تبادل فناوری | 6386/1659 | توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار ثبت فعالیت‌های کشاورزی (نرم افزار جریب) | مهندس صادقی | اردستان | 50% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | فجر اصفهان | شرکت داده پردازی اطلاعات آینده هوشمند جهان | بهره‌بردار | کارفرما | 12 | 1404/06/23 | 1404/05/10 |  | 46.67% | 10.1237 | 5.0619 | 1.721 | 1404/09/10 | فیش | 3.3408 | 17% | سفته | 12 |  | حساب کاربری راه اندازی شده است و نرم افزار jereeb work بر روی گوشی کارگران نصب گردیده است. دوره راه‌اندازی اولیه ازجمله موارد ذیل شروع شده است: ثبت زمان شروع و پایان کار، مشاهده مستقیم وظایف در نرم افزار، صفحه زنده رصد فعالیت‌ها و نقشه زنده موقعیت، امکان ثبت شماره ردیفها، کارگروهی و کار همزمان بین زمینها، تولید گزارشات تجمیعی و تحلیلی خودکار و لحظه ای
21 | تبادل فناوری | 6386/1658 | قرارداد فروش و واگذاری حق بهره‌برداری سامانه رصد و پایش زراعی همراه با تجهیزات جانبی | دکتر میرحاجی | سیرجان | 70% | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | سیرجان بنیاد | برنا اندیش پاز | بهره‌بردار | کارفرما | 3 | 1404/06/23 | 1404/07/14 |  | 100% | 17 | 8.5 | 5.95 | 1404/07/14 |  | 2.55 | 35% | چک | 26.35 |  | تمام تجهیزات از جمله 113 عدد دستگاه و سرور خریداری و آماده شد و بر روی 70 عدد تراکتور نصب گردید و بر روی ماشینهای سواری و نقلیه درحال نصب می‌باشد. نقشه تمام باغات ترسیم و بروی سامانه بارگذاری شده است.
22 | تبادل فناوری | 6386/1733 | مشارکت در سرمایه‌گذاری در زمینه‌های داده محور لجستیکی و انجام فعالیت‌های تجاری و کسب درآمد | در حال تصمیم گیری مدیریتی | تهران | 30% | پایا ترابر | ترابری بین المللی تهران | تارا ترابرنت | طرف اول (سرمایه‌گذار، بهره‌بردار و همکار مجری) | طرف دوم (سرمایه‌گذار) | نامحدود | 1404/06/26 | 1404/06/26 |  | - | 100 | 50 | 15 | 1404/09/15 | 147490 | 35 | 30% | چک | 17 |  | پلتفرم در حال توسعه می باشد و سرویس ها حدود 30 درصد پیشر فت دارند.
23 | تبادل فناوری | 6386/2082 | ساخت کوره عملیات حرارتی نیروگاهی |  | خرمشهر | 35% | برق و انرژی صبا | بهره‌بردای و تعمیرات نیروگاهی صبا | شیر سبز صنعتی سیال‌بند شمال | بهره‌بردار و ناظر | کارفرما | 6 | 1404/07/15 | 1404/07/01 |  | 65% | 152.503 | 106.7521 | 45.7509 | 1404/09/04 | فیش | 61.0012 | 30% | چک و ضمانتنامه بانکی | 228.7545 |  | مجری یک گزارش ماهانه ارسال کرده است. اولین سری از تجهیزات به سایت بهره‌بردار ارسال شد و ساخت استراکچر و مشعل و رکوپراتور انجام گردید.
24 | تبادل فناوری | 6386/1978 | طراحی، تأمین و ساخت واحدهای مسکونی شهر میلاجرد | - | میلاجرد | 0.13 | مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند | - | مهندسین و مشاوره آتیه‌سازان اسپو | - | کارفرما | 6 | 1404/09/04 | 1404/09/04 |  | 0.3 | 287.65 | 287.65 | 100 | 1404/08/13 1404/09/04 | فیش فیش | 187.65 | 0.34764 | چک | 165.3988 |  | پروژه درحال اجرا می‌باشد (طراحی، خاکبرداری، دیوار پیرامونی محوطه و بلوکها، بلوک‌چینی واحدها و اجرای سازه)

## آموزشی-پژوهشی
ردیف | مشخصات پروژه | [6 empty] | طرفین قرارداد |  |  | زمانبندی پروژه |  |  |  |  | اطلاعات مالی پروژه | [6 empty] | موانع و مشکلات
| نوع قرارداد | کد پروژه | شماره قرارداد | موضوع قرارداد | ناظر فنی پروژه | محل اجرای پروژه | درصد پیشرفت فیزیکی (%) | کارفرما | بهره بردار | مجری پروژه | مدت قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع پروژه | تاریخ پایان پروژه | درصد پیشرفت زمانی (%) | مبلغ قرارداد (میلیارد ریال) | تعهد دانشمند (میلیارد ریال) | مبلغ واریزی (میلیارد ریال) | تاریخ واریزی | شماره چک | مانده تعهد (میلیارد ریال) | درصد پیشرفت مالی (%)
1 | آموزشی-پژوهشی |  | 6386.3453 | برنامه جامع آموزش مفاهیم عمومی و مهارت های پایه هوش مصنوعی | مجتبی سروش پور | پروژه ملی |  | هلدینگ تحقیق و توسعه دانشمند |  | توسعه اندیشان پایدار ارتباطات سلولی (ایرانسل لبز) | 12 ماه | 1404/11/06 | 1404/08/15 | 1405/07/15 |  | 99 | 99
2

## سندهای فرصت‌های تحقیق و توسعه
ردیف | شرکت | هلدینگ | درصد پیشرفت | موانع و مشکلات | سایر توضیحات
1 | حفاری شمال | انرژی سینا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
2 | صنعتی دوده فام | انرژی سینا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
3 | حمل و نقل سینا ریل | پایاترابر | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
4 | تلیسه نمونه | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
5 | کاشی پارس | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
6 | پیوند گستر پارس (نیروگاه قم) | صنایع برق و انرژی صبا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
7 | حجاب شهرکرد | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
8 | سیمان تهران | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
9 | شیشه و گاز (شوگا) | صنایع غذایی سینا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
10 | نمایندگی های کشتیرانی | پایاترابر | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
11 | سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | مالی و سرمایه گذاری سینا ICT | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
12 | ترابری بین المللی تهران | پایاترابر | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
13 | بهگزین | مالی و سرمایه گذاری سینا ICT | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
14 | محیا | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
15 | مگسال | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
16 | جنوب غرب صبا (نیروگاه خرمشهر) | صنایع برق و انرژی صبا | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
17 | جنوب غرب صبا (نیروگاه زرگان اهواز) | صنایع برق و انرژی صبا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
18 | خانه | پایا سامان پارس | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
19 | نفت بهران | انرژی سینا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
20 | سفرهای هوشمند ایوان | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
21 | جنوب شرق صبا (نیروگاه چابهار) | صنایع برق و انرژی صبا | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
22 | مولد نیروی خرم آباد (نیروگاه خرم آباد) | صنایع برق و انرژی صبا | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
23 | هلدینگ بانک سینا | بانک سینا | 45% |  | اولین ویرایش از سند ارائه شده است و درحال بررسی جهت تأیید یا اعلام نظر برای انجام اصلاحات و تکمیل است.
24 | راه آهن شرقی بنیاد (بن ریل) | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
25 | پایندان | انرژی سینا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
26 | تولید نیروی آذرخش (نیروگاه علی آباد) | صنایع برق و انرژی صبا | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
27 | دی | پایا سامان پارس | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
28 | مجموعه توچال | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 45% |  | اولین ویرایش از سند ارائه شده است و درحال بررسی جهت تأیید یا اعلام نظر برای انجام اصلاحات و تکمیل است.
29 | به چین سامین | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
30 | دانه های روغنی خراسان | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
31 | سینا کاشی | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
32 | ایران تایر | انرژی سینا | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
33 | قطران ذغال سنگ | انرژی سینا | 100% |  | سند تدوین و تأیید و تحویل شده است.
34 | عمران و مسکن اصفهان | پایا سامان پارس | 45% |  | اولین ویرایش از سند ارائه شده است و درحال بررسی جهت تأیید یا اعلام نظر برای انجام اصلاحات و تکمیل است.
35 | سیم و کابل تبریز (سیمکات) | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
36 | صنایع ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
37 | شرکت نشاسته و گلوکز ایران | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 85% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
38 | پاکدیس | صنایع غذایی سینا | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
39 | ملی ساختمان | پایا سامان پارس | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
40 | رامان | پایا سامان پارس | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
41 | کشت و صنعت خاوردشت | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 45% |  | اولین ویرایش از سند ارائه شده است و درحال بررسی جهت تأیید یا اعلام نظر برای انجام اصلاحات و تکمیل است.
42 | شهرسازی علوی | سازمان اموال و املاک | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
43 | مجموعه ورزشی شهید چمران | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 45% |  | اولین ویرایش از سند ارائه شده است و درحال بررسی جهت تأیید یا اعلام نظر برای انجام اصلاحات و تکمیل است.
44 | شهاب | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 45% |  | اولین ویرایش از سند ارائه شده است و درحال بررسی جهت تأیید یا اعلام نظر برای انجام اصلاحات و تکمیل است.
45 | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | پایاترابر | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه احصاء و تایید شده است و ویرایش اول سند درحال تدوین می‌باشد.
46 | زاگرس شهرکرد | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
47 | مجتمع بین المللی آیتو | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
48 | فولاد کاوه جنوب | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه احصاء و تایید شده است و ویرایش اول سند درحال تدوین می‌باشد.
49 | فجر اصفهان | کشاورزی و دامپروری فردوس پارس | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
50 | آلومینیوم کاوه خوزستان | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 80% |  | پیش‌نویس نهایی سند ارائه شده است و در حال بررسی برای تأیید نهایی می‌باشد.
51 | بهنوش | صنایع غذایی سینا | 45% |  | اولین ویرایش از سند ارائه شده است و درحال بررسی جهت تأیید یا اعلام نظر برای انجام اصلاحات و تکمیل است.
52 | شهر صنعتی کاوه | پایا سامان پارس | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
53 | صنعتی دوده فام- نسخه2 | انرژی سینا | 65% |  | سند اولیه بررسی شد و نقطه نظراتی جهت اعمال بر روی سند اعلام گردید. تیم تاثریا درحال انجام اصلاحات سند می‌باشد.
54 | انرژی گستر پارس (پدکس) | انرژی سینا | 65% |  | سند اولیه بررسی شد و نقطه نظراتی جهت اعمال بر روی سند اعلام گردید. تیم تاثریا درحال انجام اصلاحات سند می‌باشد.
55 | گوشتیران | صنایع غذایی سینا | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
56 | زمزم | صنایع غذایی سینا | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه احصاء و تایید شده است و ویرایش اول سند درحال تدوین می‌باشد.
57 | ارم سبز | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
58 | پردیس موزه ای دفینه | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
59 | موزه خودروهای تاریخی ایران | سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان | 20% |  | عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه که احصاء شده است، در حال بررسی و اعلام نظر می‌باشد.
60 | شیمی دارو کوثر | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 10% |  | بازدید صورت گرفته است و عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه‌ی شرکت درحال مطالعه و احصاء می‌باشد.
61 | سیمان گیلان سبز | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 10% |  | بازدید صورت گرفته است و عناوین فرصت‌های تحقیق و توسعه‌ی شرکت درحال مطالعه و احصاء می‌باشد.